## Sheet1
| Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
| 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8
Projected remaining work | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | 0 | 0
Actual remaining work | 104 | 83 | 67 | 34 | 11 | 32 | 6 |  | 0